# Проект «Школьная инициатива»

Приглашаем учащихся принять участие в проекте «Школьная инициатива», благодаря которому мы имеем возможность благоустроить школьное пространство.

В рамках проекта вы можете предложить свои идеи по усовершенствованию рекреаций, кабинетов школы и прилегающих территорий, созданию и развитию спортивных объектов.

Под проектом «Школьная инициатива» понимается комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку инициатив обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций по развитию школьной инфраструктуры.

Общественно значимый проект – это проект по созданию, капитальному ремонту, техническому перевооружению объектов инфраструктуры и (или) предусматривающий приобретение товаров (работ, услуг) в целях реализации Проекта, в том числе их материально-техническое оснащение, направленное на обустройство школьной инфраструктуры

Участники Проекта – обучающиеся 5-11 классов, родители, работники образовательных организаций.

В рамках Проекта рассматриваются проектные предложения, срок реализации которых составляет не более 12 месяцев. Проект предусматривает поэтапную реализацию на уровне каждой участвующей образовательной организации.

Первый этап

- Подготовка проектных предложений от классов. Внутришкольный отбор проектов)

1.10.2023-31.10.2023 г.

Второй этап

- Подготовка проектного    предложения для участия в конкурсе на муниципальном уровне.

1.11.2023 – 15.11.2023 г.

- Конкурс проектов на муниципальном уровне. Определение лучших проектов.

16.11.2023 – 30.11.2023 г.

-Подготовка проектов победителей муниципального этапа на региональный конкурсный отбор.

1.12.2023 – 10.02.2024 г.

-Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Выбор победителей.

10.02.2024 – 1.03.2024 г.

Третий этап

– Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов.

Апрель-май 2024 г.

- Реализация инициатив – победителей. Торжественное открытие.

Июнь-сентябрь 2024 г.

Четвертый этап

-  Подведение итогов.

Август-октябрь 2024 г.