Приложение № 2

к Приказу отдела образования

администрации Старицкого района

Тверской области

от  03.02.2022 года  № 41

План мероприятий

по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел образования |  |  |  |  |
| 1 | Приказ Отдела образования администрации Старицкого района Тверской области | 03.02.2022 г. | Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования |  |
| 2 | Презентация проекта (совещание с руководителями ОО). | до 19.02.2022 г. | Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования, Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 3 | Создание страницы на сайте Отдела образования. | 01.02.-15.02.2022 г. | Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 4 | Информационное сопровождение реализации Проекта в СМИ и на сайте Отдела образования | в течение всего периода реализации Проекта | Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 5 | Сбор информации по ОО (ответственные за реализацию проекта в ОО). | до 01.03.2022 г. | Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 6 | Проведение школьного этапа реализации Проекта. Подготовка проектных предложений от классов. Внутришкольный отбор проектов. | 01.03.- 31.03.2022 г. | Руководители ОО, Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 7 | Проведение школьного этапа реализации Проекта. Подготовка проектного предложения от школы на муниципальный конкурсный отбор. | 01.04.-01.05.2022 г. | Руководители ОО, Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 8 | Еженедельный мониторинг реализации школьного этапа Проекта. | еженедельно, по пятницам отчет по всем ОО | Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 9 | Экспертиза конкурсных заявок. | в течение 5 рабочих дней с даты предоставления заявки | Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 10 | Проведение конкурса проектов на муниципальном уровне. | 01.09.- 30.09.2022 г. | Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования, команда проекта |  |
| 11 | Подготовка проектов-победителей муниципального этапа на региональный конкурсный отбор. | 01.10.- 31.12.2022 г. | Руководители ОО, Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 12 | Реализация проектов-победителей. Контроль за реализацией проектов-победителей. | 01.05.- 31.08.2023 г. | Руководители ОО, Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования, Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 13 | Торжественное открытие. | 01.09.-30.09.2023 г. | Руководители ОО |  |
| 14 | Подведение итогов, анализ проектов. | 01.10.- 31.10.2023 г. | Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования |  |
| 15 | Проведение совещания по итогам реализации. | 01.11.- 30.11.2023 г. | Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования |  |
| Образовательные организации |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания в ОО возможно с привлечением ответственных от Отдела образования и администрации Старицкого района | 21.02.- 28.02.2022 г. | Руководители ОО |
| 2 | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: -информационное сопровождение; -проведение классных часов; -работу со Школьным инициативным советом; -проведение рейтингового голосования; -куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; -работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; -подготовке презентации или видеоролика; -подготовки конкурсной заявки. | 21.02.- 28.02.2022 г. | Руководители ОО |
| 3 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО. | 21.02.- 28.02.2022 г. | Руководители ОО |
| 4 | Создание страницы о Проекте на сайте ОО. | 21.02.- 28.02.2022 г. | Руководители ОО |
| 5 | Создание Школьного инициативного совета в ОО. | 01.03.- 04.03.2022 г. | Руководители ОО |
| 6 | Проведение совещания с классными руководителями. | 01.03.- 04.03.2022 г. | Руководители ОО |
| 7 | Проведение классных часов. Обсуждение идей по классам. | 07.03.- 11.03.2022 г. | Руководители ОО |
| 8 | Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности. | 07.03.- 21.03.2022 г. | Руководители ОО |
| 9 | Подготовка презентации проекта по каждому классу. | 14.03.- 18.03.2022 г. | Руководители ОО |
| 10 | Информационная компания от каждого класса по своим проектам. | 21.03.- 24.03.2022 г. | Руководители ОО |
| 11 | Сбор идей от классов. | 21.03.- 24.03.2022 г. | Руководители ОО |
| 12 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО. | 24.03.- 28.03.2022 г. | Руководители ОО |
| 13 | Рейтинговое голосование по школе. | 28.03.- 31.03.2022 г. | Руководители ОО |
| 14 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов. | 01.04.- 15.04.2022 г. | Руководители ОО |
| 15 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс. | 18.04.- 29.04.2022 г. | Руководители ОО |